## Sheet1
stage | 상세수행내용 | Depth | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 진행률 | month | 3 | [29 empty] | 4 | [29 empty] | 5 | [30 empty] | 6
[8 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
분석 | 정의 | 아이디어 회의 |  | 2021.03.02 | 2021.03.07 | 100% | bar: 3 2 to 3 7
|  | 제품 기획 |  | 2021.03.08 | 2021.03.13 | 100% | bar: 3 8 to 3 13
설계 | 설계 | 메뉴구조설계 |  | 2021.03.14 | 2021.03.21 | 100% | bar: 3 14 to 3 21
|  | 메인 레이아웃 화면설계 |  | 2021.03.14 | 2021.03.21 | 100% | bar: 3 14 to 3 21
구현 | 메인 페이지 | 메인 페이지 검색 기능 구현 | 서주현 | 2021.03.22 | 2021.03.31 | 100% | bar: 3 22 to 3 31
|  | 관광지를 통한 연결 구현 | 서주현 | 2021.04.01 | 2021.04.07 | 100% | bar: 4 1 to 4 7
|  | 전체 동작 구현 | 서주현 | 2021.04.08 | 2021.04.14 | 100% | bar: 4 8 to 4 14
| 맵 페이지 | 맵 구현 | 곽영주 | 2021.03.22 | 2021.03.31 | 100% | bar: 3 22 to 3 31
|  | 경로 & 마커 구현 | 곽영주 | 2021.04.01 | 2021.04.12 | 100% | bar: 4 1 to 4 4; 4 8 to 4 12
|  | Trip list 구현 | 곽영주 | 2021.04.13 | 2021.04.18 | 100% | bar: 4 13 to 4 18
|  | json파일 연동 및 데이터 처리 | 곽영주 | 2021.04.28 | 2021.05.11 | 100% | bar: 4 28 to 5 11
|  | sessonstorage를 이용한 데이터 값전달 | 곽영주 | 2021.05.12 | 2021.05.17 | 100% | bar: 5 12 to 5 17
|  | 현재 위치 사용 | 곽영주 | 2021.05.18 | 2021.05.21 | 100% | bar: 5 18 to 5 21
|  | 총 거리/시간 구현 | 곽영주 | 2021.05.22 | 2021.05.26 | 100% | bar: 5 22 to 5 26
| 뷰 페이지 | 컨텐츠 구현 | 최준민 | 2021.03.22 | 2021.03.23 | 100% | bar: 3 22 to 3 23
|  | 컨텐츠 웹 빌드 | 최준민 | 2021.03.24 | 2021.03.31 | 100% | bar: 3 24 to 3 31
|  | 마우스를 통한 뷰 전환 구현 | 최준민 | 2021.04.01 | 2021.04.03 | 100% | bar: 4 1 to 4 3
|  | 프로젝트 사진 및 영상 촬영 | 최준민 | 2021.04.04 | 2021.04.16 | 100% | bar: 4 4 to 4 7; 4 13 to 4 16
|  | 프로젝트 영상 가공(stitch) | 최준민 | 2021.04.08 | 2021.05.05 | 100% | bar: 4 8 to 4 12; 4 17 to 5 5
|  | info 구현 | 최준민 | 2021.05.06 | 2021.05.09 | 100% | bar: 5 6 to 5 9
|  | map view 구현 | 최준민 | 2021.05.10 | 2021.05.14 | 100% | bar: 5 10 to 5 14
|  | 다른 장소 이동 구현 | 최준민 | 2021.05.15 | 2021.05.18 | 100% | bar: 5 15 to 5 18
|  | 컨텐츠의 비동기 처리 구현 | 최준민 | 2021.05.19 | 2021.05.26 | 100% | bar: 5 19 to 5 26
| 데이터 | json 파일 작업 | 곽영주 | 2021.04.16 | 2021.04.27 | 100% | bar: 4 16 to 4 27
|  | 레이아웃 퍼블리싱 | 서주현 | 2021.04.15 | 2021.04.28 | 100% | bar: 4 15 to 4 28
|  | 전체 디자인 로고,css 레이아웃 수정 | 서주현 | 2021.04.29 | 2021.05.26 | 100% | bar: 4 29 to 5 26
테스트 | 통합 테스트 | 프로그램 테스트(로컬) |  | 2021.05.27 | 2021.05.31 | 100% | bar: 5 27 to 5 31
|  | 서버 테스트 |  | 2021.05.27 | 2021.05.31 | 90% | bar: 5 27 to 5 31
|  | 서버 오류 수정 | 최준민 | 2021.06.01 | 2021.06.05 | 90% | bar: 6 1 to 6 5
보고 | 보고서 작성 | 중간보고서 작성 | 곽영주 | 2021.04.05 | 2021.04.07 | 100% | bar: 4 5 to 4 7
|  | 결과보고서 작성 | 최준민 | 2021.06.06 | 2021.06.09 | 100% | bar: 6 6 to 6 9